ЗАЯВКА

на получение статуса региональной инновационной площадки

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска

«Центр развития ребенка - детский сад № 30»

10.01.2025г. по 31.12.2026г.

«Будущее рождается сегодня.

Ранняя профориентация детей дошкольного возраста».

Регистрационный номер: ____________________________

Дата регистрации заявки: ___________________________

(заполняется экспертной комиссией)

1. Общая информация об образовательной организации

| Определите направление региональной инновационной площадки-инновационного комплекса в образовании (далее – РИП): РИП «StartUP общего образования» РИП «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» РИП «Школа – территория воспитания» РИП «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» РИП «Образование детей особой заботы» РИП «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» РИП «Успешный дошкольник» | РИП «Успешный дошкольник» |
| --- | --- |
| Наименование образовательной организации (по уставу) | бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 30» |
| Фактический адрес образовательной организации | 644123 г.Омск, Бульвар Архитекторов 1/7 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Синицына Светлана Владимировна |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Немыткина Елена Евгеньевна |
| Контактный телефон | 89503341143 |
| Телефон/факс образовательной организации | 70-81-18 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ds30-omsk-r52.qocweb.qosusluqi.ru |
| Электронный адрес образовательной организации | ds30@bdou.omskportal.ru |

Руководитель образовательной организации _____________(Синицына С.В.)

(подпись)

2. Описание инновационного проекта (программы)

Паспорт инновационного проекта (программы)

«Будущее рождается сегодня.

Ранняя профориентация детей дошкольного возраста»

I. Общая информация

| 1 | Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы) | Президент России В. В. Путин предложил запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». «Этот проект позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны». Ранняя профориентация дошкольников – это первые шаги для участия в проекте «Билет в будущее». В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования, это первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Проблема выбора профессий является одной из самых главных задач в жизни каждого человека. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей формы человеческой деятельности. Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при выполнении посильной работы). Этот проект поможет на примере ближайшего социального окружения познакомить дошкольников с разнообразием профессий, ведь правильный выбор профессии определяет жизненный успех ребенка в будущем. Стратегия данного проекта направлена на подготовку квалифицированных кадров для экономики Омской области. |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь с региональными документами Омской области | - Постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 569-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области". - Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность Региональной инновационной площадки – инновационные комплексы в образовании «Успешный дошкольник». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Руководитель проекта | Немыткина Елена Евгеньевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка -детский сад № 30», 70-81-18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перечень исполнителей проекта | № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты |  |  | Номер тел. |
|  |  | 1 | Кузнецова Ольга Владимировна | педагог-психолог | kow.79@mail.ru |  |  | 89136847113 |
|  |  | 2 | Балаклиц Светлана Анатольевна | музыкальный руководитель | svetlana.deti02@mail.ru |  |  | 89083156008 |
|  |  | 3 | Басарова Айслу Хайралловна | воспитатель | detskisad30@mail.ru |  |  | 89503360898 |
|  |  | 4 | Борзенкова Татьяна Михайловна | воспитатель | t.m.sodol@yandex.ru |  |  | 89139648077 |
|  |  | 5 | Волкова Юлия Викторовна | воспитатель | ylia-tara@mail.ru |  |  | 89514176508 |
|  |  | 6 | Склярова Оксана Юрьевна | воспитатель | ok.skliarowa@yandex.ru |  |  | 89040701786 |
|  |  | 7 | Ясельская Марина Михайловна | воспитатель | mmy67@yandex.ru |  |  | 89048218313 |
|  |  | 8 | Курильская Ольга Николаевна | воспитатель | Romashka-187@mail.ru |  |  | 89083131530 |
|  |  | 9 | Дощанова Балжан Амангельдиновна | воспитатель | ball-a@mail.ru |  |  | 8904 5885604 |
| 5 | Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для региональных инновационных площадок, реализующих проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации | - БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (координация, методическое сопровождение) - Омская муниципальная детская историческая библиотека «Отечество» |  |  |  |  |  |  |
| II. Описание проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель реализации проекта | Создание условий, направленных на раннюю профориентацию дошкольников, включающую формирование позитивных установок к труду, системных представлений о труде с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых в Омской области, через организацию предметно – игровой среды, посредством знакомства с профессиями взрослых на основе экскурсий и проектной деятельности в период с января 2025 по ноябрь 2026 года. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задачи проекта | - Повысить профессиональную компетентность педагогических работников ДОО по вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста. - Подобрать эффективные формы, методы и средства сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста. - Создать развивающую предметно - пространственную среду, способствующую формированию у дошкольников первичного представления о мире профессий и интереса к профессионально - трудовой деятельности. - Организовать сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам формирования у детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, их роли в обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам труда. - Организовать сотрудничество с социальными партнерами экономической и социальной сферы города Омска по вопросам формирования у детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, их роли в обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам труда. - Обеспечить обобщение, систематизацию и распространение имеющегося опыта по ранней профориентации дошкольников. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатели проекта (количественные и качественные) | Количественные показатели. - Количество детей участвующих в реализации инновационного проекта (60) - Количество проведенных мероприятий с детьми (31) - Количество привлеченных педагогов ДОУ (10) - Количество привлеченных социальных партнеров (8) - Количество семей вовлеченных в реализацию проекта инновационной направленности(60) - Количество мероприятий для педагогического сообщества ДОУ (14) - Количество методических разработок по теме проекта (15) - Количество конкурсов разного уровня ( 3) Качественные показатели. Педагоги: - Повышение профессиональной компетенции (100%) - Тиражирование опыта работы ( с 30 до 50%) - Применение традиционных и инновационных методов и приемов (с 70 до 80%) - Повышение имиджа ДОУ 9 ( с 50 до 80%) Воспитанники - Обогащение представлений о мире профессий ( с 50 до 100%) - Позитивная динамика в социализации старших дошкольников ( с 50 до 100%) - Возможность проявить себя, почувствовать себя нужным, значимым ( с 50 до 100%) - Участие в совместной трудовой деятельности со взрослыми ( с 50 до 100%) - Позитивное эмоциональное отношение к различным группам профессий ( с 50 до 100%) - Высокий познавательный интерес к теме проекта ( с 50 до 100%) - Рост творческой инициативы в творческих группах ( с 50 до 100%) - Увеличение словарного запаса по данному направлению ( с 50 до 100%) - Сформирован элементарный опыт профессиональных действий, практические навыки безопасного использования предметов труда. ( с 70 до 100%) Родители - Повышение психолого - педагогической культуры ( с 50 до 100%) - Включение в совместную деятельность с детьми (100%) - Укрепление детско –родительского коллектива (100%) - Разнообразие форм сотрудничества на основе диалога , открытости, искренности ( с 50 до 100%) - Партнеры по образованию (100%) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Продукт проекта | - Система мероприятий сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста «Навигатор профессий Омской области». - Сборник виртуальных экскурсий по производствам Омской области «Банк профессий предприятий города Омска профессий». - Карта событий Сборник виртуальных экскурсий по производствам Омской области «Банк профессий предприятий города Омска профессий». - родительского клуба «Встречи с интересными людьми». - Модель взаимодействия с социальными партнерами. - Центр сюжетно-ролевых игр «Профессии» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта |  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
|  |  | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: |  |  |  | 10.01.2025 | 31.12.2026 |  |
|  |  | 1 этап |  |  |  | 10.01.2025 | 29.03.2025 |  |
|  |  | 2 этап |  |  |  | 01.04.2025 | 30.10.2026 |  |
|  |  | 3 этап |  |  |  | 01.11.2026 | 31.12.2026 |  |
| 11 | Основные риски реализации проекта и пути их преодоления | Основные риски - Наличие в штате ДОО молодых педагогов с опытом работы до 5 лет (23%), - Наличие в ДОО педагогов, не имеющих квалификационную категорию (23%). - Профессиональная некомпетентность педагогических кадров по данной проблеме. - Низкий уровень ИКТ - компетентности педагогов. - Недостаточное методическое обеспечение. - Недостаточно высокая активность родителей. - Недостаточное финансирование. Перспективы развития - Информационный доступ к современным образовательным технологиям. - Организация и реализация работа по наставничеству . - Разработка и проведение мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров по теме инновационного проекта - Организация КПК для всех категорий педагогов. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы) | - Создание активной вкладки на сайте детского сада - В рамках участия в МЭМП Городской Ассоциации старших воспитателей. - Участие в региональном этапе Международной ярмарки социально-педагогических инноваций: семинарах по представлению результатов инновационной деятельности в рамках бренда на XVII Форуме участников РИП-ИнКО. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций | Опыт работы ДОО возможен для реализации в других дошкольных образовательных учреждениях с детьми старших возрастных групп, соответствует специфике дошкольного учреждения. |  |  |  |  |  |  |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение). | 10.01.2025г. 12.01.2025г. | Подготовлен пакет документов, обеспечивающих нормативно- правовую базу количество документов, план ед. 2 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 2 | Разработка диагностики и проведение мониторинга дошкольников по вопросу первичного представления о мире профессий и интереса к профессионально - трудовой деятельности. (аналитическая справка). | 12.01.2025г 14.02.2025г | Разработан пакет диагностического инструментария диагностики, документов, ед.1 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 3 | Разработка диагностики и проведение мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов. | 14.01.2025г 18.02.2025г. | Разработан пакет диагностического инструментария диагностики по изучению профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов по теме проекта количество документов, ед.1 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 4 | Анализ состояния предметно - игровой среды. | 10.02.2025г 28.02.2025г. | Аналитическая справка, ед 1 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 5 | Анализ результатов диагностики с целью разработки плана мероприятий по повышению профессиональной компетенции педагогов по теме проекта. | 22.01.2025г. 25.01.2025г. | Проведен анализ результатов диагностики инновационного потенциала по теме проекта, Разработан план мероприятий, ед.1 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 6 | Разработка и проведение анкетирования членов семьи в вопросах ранней профориентации старших дошкольников. | 30.01.2025г. | степень готовности материла к дате размещения 100% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 7 | Анализ современных условий рынка труда и перспектив социально-экономического развития Омской области. | 24.02.2025г 26.03.2025г. | Аналитическая спраква, ед 1 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 8 | Работа с методическими материалами | 20.01.2025г. 10.03.2025г | Аналитическая справка, создание мультимедийной библиотеки литературы и передового педагогического опыта по ранней профессиональной ориентации дошкольников, создание дорожной карты, пакет методик, ед 4 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 9 | Подготовка и презентация проекта на внеплановом педагогическом совете. | 27.03.2025г. | количество участников не менее 50% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 10 | Представление проекта с презентацией проблемы на родительском собрании | 28.03.2025г. | количество участников не менее 50% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 11 | Представление проекта на сайте учреждения | 31.03.2025г. | степень готовности материала к дате 100% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 2 этап. Реализация проекта |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о ходе проекта на сайте учреждения в разделе «Новости» (ежемесячно до 25 числа). | 01.02.2025г 31.12.2026г. | степень готовности материала к дате размещения 100% | ответственный за сайт Кузнецова О.В. |
| 2 | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями экономической и социальной сферы города Омска. | 01.02.2025г. 31.08.2026г. | количество договоров не менее, ед 10 | заведующий С.В.Синицына |
| 3 | Постоянно действующий семинар-практикум для педагогов ДОУ «Школа современных профессий». (создание системы мероприятий сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста «Навигатор профессий Омской области»). | 17.04.2025г. 12.05.2025г. 25.08.2025г. 18.09.2025г. 23.10.2025г. 27.11.2025г 22.01.2026г. 19.02.2026г. 23.04.2026г. 24.09.2024г. 15.10.2026г. | количество участников не менее 20 Система мероприятий сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста «Навигатор профессий Омской области» - степень готовности 100% Модель взаимодействия с социальными партнерами, ед 1. | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 4 | Организация работы Бюро профориентации «Рабочие профессии». (разработка и проведение мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров по теме инновационного проекта. | 19.05.2025г. 17.06.2025г. 22.07.2025г. 24.08.2025г. 21.10.2025г. 18.11.2025г. 26.11.2025г. 29.01.2026г. 23.03.2026г. 28.04.2026г. | количество участников не менее 20 Циклограмма комплексно-тематического планирования с учетом социально-экономического разбития города Омска – степень готовности 100% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 5 | Организация работы творческих мастерских «Моделирование игровой среды профессиональной направленности» | 20.05.2025г. 20.10.2026г. | Центр сюжетно-ролевых игр «Профессии», ед 8 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 6 | «Новое время - новые профессии» - видеосюжеты с места работы родителей | 01.05.2025г. 30.10.2026г. | количество видеосюжетов не менее, ед 25. | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 7 | «Встречи с интересными людьми» (клуб взаимодействий с родителями). | 08.04.2025г. 18.08.2025г. 09.10.2025г. 13.02.2026г. 17.04.2026г. 09.09.2026г. 09.10.2026г. | количество участников не менее 60 Карта событий родительского клуба «Встречи с интересными людьми», ед 1. | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 8 | Видео экскурсии по предприятиям города Омска. | 01.05.2025г. 30.10.2026г. | количество участников не менее 60 Сборник виртуальных экскурсий по производствам Омской области «Банк профессий предприятий города Омска профессий»- степень готовности 100% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 9 | Выездные экскурсии по предприятиям города Омска | 01.05.2025г. 30.10.2026г. | количество участников не менее 60 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 10 | Фестиваль «Театральная весна -2025» по теме: «Все профессии нужны - все профессии важны» | 24.03.2025г. 28.03.2025г. | количество участников не менее 60 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 11 | Фестиваль профессий. | 11.05.2026г. 15.05.2026г. | количество участников не менее 60 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 12 | Участие в муниципальном проекте «Маленький мастер» | 10.01.2025г. 30.10.2026г. | количество участников не менее 60 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 13 | Встречи в Омской муниципальной детской исторической библиотеке «Отечество» «Энциклопедия профессий от А до Я» | 10.01.2025г. 30.10.2026г. | количество участников не менее 60 | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 14 | Промежуточные результаты педагогической диагностики представлений дошкольников о мире профессий и интереса к профессионально - трудовой деятельности, о профессиях предприятий города Омска. | 01.10.2025 28.11.2025 | аналитическая справка – степень готовности 100% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 15 | Педагогическая диагностика представлений дошкольников о мире профессий и интереса к профессионально - трудовой деятельности, о профессиях предприятий города Омска. | 01.10.2026г 29.10.2026г. | степень готовности материала к размещению 100% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг эффективности реализации проекта | 20.11.2026г. 10.12.2026г. | степень готовности материала к размещению 100% | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 2 | Заседание творческой группы по подготовке публичного отчета по реализации проекта. | 04.12.2026г. | Составлена информационно- аналитическая справка по эффективности реализации проекта. Публичный доклад руководителя на педагогическом совете ДОО «Инновационная деятельность ДОО как эффективная форма развития предпосылок функциональной грамотности дошкольников». | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 3 | Диссеминация положительного инновационного педагогического опыта («СПЕКТР», «МЭМП», НПК Педмарафон-2026», НПК «Чередовские чтения»). | 02.12.2026г. 17.12.2026г. | Статьи, буклеты, мастер- классы, сообщения из опыта работы и др. (не менее 4 ед.) | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 4 | Оформление электронного кейса (методический и практический материал) | 18.12..2026г. 29.12.2026г. | Оформлен электронный кейс разработанного методического и практического материала (1 ед.) | старший воспитатель Е.Е.Немыткина |
| 5 | Организация размещение итогов проекта на сайте учреждения. | 29.12.2026г. | степень готовности материала к размещению 100% | ответственный за сайт Кузнецова О.В. |

Приложение:

1) решение коллегиального органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации инновационного проекта (программы);

2) перечень научных и (или) учебно-методических, и (или) методических разработок по теме инновационного проекта (программы);

3) иные материалы, презентующие инновационный проект (программу) организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации) (при наличии);

4) согласие учредителя образовательной организации на участие образовательной организации в реализации инновационных проектов (программ).

Руководитель образовательной организации

Заведующий БДОУ г.Омска «Центр развития ребенка- детский сад № 30»        _____________________(Синицына С.В.)